İSG BİLDİRİM SİSTEMİ

Gün Gün Yapılacaklar

İSG Bildirim Sistemi — 17 İş Günü Uygulama Planı

────────────────────────────────────────────

| Amaç: | Projeyi sıfırdan 17 iş gününde bitirmek için günlük görev listesi |
| --- | --- |
| Yapı: | 5 milestone / 8 sprint / 17 gün |
| Kullanım: | Her gün ilgili bölümü aç, işleri sırayla yap, gün sonu çıktısını doğrula |
| Not: | Sprint detay raporları ayrı dosyalarda mevcuttur |

Nasıl Kullanılır?

Bu belge, 17 iş gününün her biri için somut görevleri ve o günün sonunda elde etmen gereken çıktıyı listeler. Görevleri yukarıdan aşağıya sırayla yap. Bir günü, 'gün sonu çıktısı' gerçekleşmeden kapatma; gerçekleşmiyorsa eksik kalan işi ertesi güne taşı. Aşağıdaki özet tablo, günlerin milestone ve sprintlere dağılımını gösterir.

| Sprint | Günler | Milestone | Odak |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 1-2 | M1 | Temel Altyapı & Şema İskeleti |
| Sprint 2 | 3-4 | M1 | Kimlik Doğrulama & RBAC Çekirdeği |
| Sprint 3 | 5-7 | M2 | Kullanıcı / Rol / Birim Yönetimi |
| Sprint 4 | 8-9 | M3 | İş Kazası Bildirimi & Vücut Haritası |
| Sprint 5 | 10-11 | M3 | Ramak Kala & 5×5 Risk Matrisi |
| Sprint 6 | 12-13 | M4 | İş Akışı, CAPA & Bildirimler |
| Sprint 7 | 14-15 | M4 | Nesne Depolama & Güvenli Dosya Erişimi |
| Sprint 8 | 16-17 | M5 | Denetim, Pano & Cilalama |

M1 — Temel Altyapı & Kimlik Doğrulama

# Sprint 1 — Temel Altyapı & Şema İskeleti  (Gün 1–2)

Projenin çalışabilir iskeletini kurmak: Docker servisleri, Prisma veri modelinin temeli, NestJS ve React+Vite iskeletleri.

## Gün 1 — Kurulum & Backend İskeleti

Git deposu, klasör yapısı (backend/ + client/) ve .gitignore oluştur.

docker-compose.yml yaz: PostgreSQL (5433), pgAdmin (5050), MinIO (9000/9001) + healthcheck.

.env / .env.example hazırla (DATABASE_URL, JWT_SECRET, CORS, MinIO, süper admin).

NestJS iskeletini kur: app.module.ts, main.ts (global /api öneki, CORS, ValidationPipe).

PrismaModule + PrismaService'i global DI olarak bağla.

✓ Gün sonu çıktısı:  docker compose up ile 3 servis ayakta; backend :3000/api'de boş olarak çalışıyor.

## Gün 2 — Veri Şeması & İstemci İskeleti

schema.prisma: datasource/generator + ilk model iskeleti; prisma migrate ile ilk tabloları oluştur.

Prisma bağlantısını doğrula (prisma studio).

Vite + React + TypeScript istemcisini kur; /api proxy'sini ayarla.

main.tsx (Router + QueryClient) ve App.tsx rota iskeletini yaz.

styles.css ile global tema/renk paleti; README.md kurulum rehberi.

✓ Gün sonu çıktısı:  İki proje de hatasız derleniyor; client :5173, backend :3000/api; DB'ye bağlanıyor.

# Sprint 2 — Kimlik Doğrulama & RBAC Çekirdeği  (Gün 3–4)

Kayıt/giriş, JWT oturum, granüler izin (RBAC) modeli ve iki global guard. Süper admin ve roller tohumlanır.

## Gün 3 — Kimlik Modeli & Auth Servisi

schema.prisma'yı genişlet: User, Role, Permission/UserStatus/Rank enum'ları; migrate et.

auth.service.ts: register (bcrypt hash, status=PENDING), login (parola doğrulama + JWT üretimi), me.

auth.dto.ts: Register/Login DTO'ları (class-validator kuralları).

jwt.strategy.ts: token doğrulama + kullanıcıyı DB'den taze yükleme + izin listesi.

seed.ts: süper admin + 4 sistem rolü (izin setleriyle) + varsayılan birimler.

✓ Gün sonu çıktısı:  Süper admin ile giriş yapılıp geçerli JWT alınıyor; seed çalışıyor.

## Gün 4 — Global Guard Zinciri & İstemci Oturumu

JwtAuthGuard + PermissionsGuard'ı APP_GUARD olarak global bağla.

permissions.decorator (@RequirePermissions) ve current-user.decorator (@CurrentUser) yaz.

auth.controller: /me, /profile, /password uçları; VERIFIED kapısı ve süper admin kısa devresini test et.

client api/client.ts: axios instance, Bearer token interceptor, 401'de oturum temizleme.

AuthContext + LoginPage + RegisterPage + PendingPage: uçtan uca giriş/kayıt/onay-bekleme akışı.

✓ Gün sonu çıktısı:  Yetkisiz uç 403 döner; kayıt→PENDING→giriş akışı arayüzden çalışır.

M2 — Kullanıcı & Yetki Yönetimi

# Sprint 3 — Kullanıcı / Rol / Birim Yönetimi  (Gün 5–7)

Kullanıcı onay/ret iş akışı, rol/rütbe/birim atama, rol ve izin yönetimi, birim CRUD ve yönetim ekranları.

## Gün 5 — Birim & Rol Yönetimi (Backend)

schema.prisma: Department + UserDepartment (N:M) ekle; migrate et.

departments.controller: birim CRUD + 3 karakter kod kuralı + audit.

roles.controller: tüm izinleri listeleme, rol oluştur/güncelle/sil, sistem rolü koruması.

Uçları @RequirePermissions(ROLE_MANAGE / DEPARTMENT_MANAGE) ile koru.

✓ Gün sonu çıktısı:  Roller ve birimler API'den yönetilebiliyor; sistem rolleri silinemiyor.

## Gün 6 — Kullanıcı Onay & Yetkilendirme (Backend)

users.service: approve/reject (transaction'lı), updateAuthorization, setStatus.

findAssignable: veri minimizasyonlu (assignableSelect) atanabilir kullanıcı listesi.

users.controller + user.dto: onay/ret/yetki güncelleme uçları ve doğrulama.

Onay/ret sonrası NotificationsService ile ilgili kullanıcıya bilgi (altyapı hazırlığı).

✓ Gün sonu çıktısı:  Yönetici bir kullanıcıyı onaylayıp rol/rütbe/birim atayabiliyor (transaction güvenli).

## Gün 7 — Yönetim Ekranları (Frontend)

Layout.tsx: yetkiye göre koşullu menü (hasPermission), dil değiştirici, mobil menü, bildirim zili yuvası.

AdminUsersPage + UserApprovalModal: liste, onay, rol/birim atama akışı.

AdminRolesPage: izin matrisi ile rol düzenleme.

AdminDepartmentsPage: birim CRUD ekranı; uçtan uca elle test.

✓ Gün sonu çıktısı:  Menü izinlere göre değişiyor; tüm yönetim akışları arayüzden çalışıyor.

M3 — Bildirim Çekirdeği

# Sprint 4 — İş Kazası Bildirimi & Vücut Haritası  (Gün 8–9)

İş kazası bildirimi ve tıklanabilir SVG vücut haritası; Report (tek tablo) ve BodyInjury modelleri.

## Gün 8 — Bildirim Modeli & İş Kazası API'si

schema.prisma: Report (tek tablo, tip ayrımı) + BodyInjury + kaza enum'ları (AccidentType, OutcomeSeverity, BodyPart, InjuryType, BodySide, BodyView); migrate.

reports.module + reports.service: createAccident, nextReferenceNo (HSE-GG.AA.YYYY-NNN).

scopeFilter + findAll/findOne: yetki kapsamına göre listeleme ve görünürlük.

reports.controller + report.dto (accident + BodyInjury alt DTO'ları) + audit.

✓ Gün sonu çıktısı:  İş kazası bildirimi API'den oluşturuluyor; her kayda referans no atanıyor.

## Gün 9 — İş Kazası Formu & Vücut Haritası (Frontend)

BodyMap.tsx: ön/arka SVG insan figürü, bölge tıklama, yaralanma türü/ciddiyeti seçimi.

AccidentFormPage.tsx: kaza türü, sonuç ciddiyeti, yaralı bilgisi + vücut haritası entegrasyonu.

Yeni bildirimde REPORT_VIEW_ALL yetkililere in-app duyuru akışını bağla ve test et.

✓ Gün sonu çıktısı:  Kullanıcı vücut haritasında çoklu yaralanma seçip iş kazası bildirebiliyor.

# Sprint 5 — Ramak Kala & 5×5 Risk Matrisi  (Gün 10–11)

Ramak kala bildirimi ve 5×5 risk matrisi; risk mantığı istemcide önizleme, backend'de otorite olarak.

## Gün 10 — Ramak Kala API'si & Risk Mantığı

schema.prisma: NearMissCategory / HazardCategory / RiskLevel enum'ları + Report near-miss alanları; migrate.

reports.service: createNearMiss + statik computeRisk (severity×likelihood → LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL).

report.dto: CreateNearMiss (tehlike sınıfı, 1–5 skorlar, kök neden, anlık önlem).

Riskin backend'de yeniden hesaplandığını (istemciye güvenilmediğini) test et.

✓ Gün sonu çıktısı:  Ramak kala bildirimi API'den oluşturuluyor; risk seviyesi sunucuda hesaplanıyor.

## Gün 11 — Ramak Kala Formu & 5×5 Matris (Frontend)

RiskMatrix.tsx: 5×5 ızgara, şiddet×olasılık seçimi, canlı seviye/renk önizlemesi.

NearMissFormPage.tsx: kategori, tehlike sınıfı, risk skorları, kök neden, anlık önlem alanları.

İstemci ve sunucu risk sonuçlarının birebir eşleştiğini doğrula; iki form da aynı uca bağlı.

✓ Gün sonu çıktısı:  Kullanıcı ramak kala bildiriyor; risk matrisi renklerle canlı geri bildirim veriyor.

M4 — İş Akışı, CAPA & Dosya

# Sprint 6 — İş Akışı, CAPA & Bildirimler  (Gün 12–13)

Durum geçiş makinesi, atama, düzeltici faaliyet (CAPA) ve uygulama içi bildirim sistemi; liste/detay ekranları.

## Gün 12 — Durum Makinesi & İş Akışı (Backend)

report-status.ts: izinli geçiş tablosu + canTransition/assertCanTransition + TR etiketler (TEK KAYNAK).

report-access.ts: canUserViewReport görünürlük kuralını ayrı dosyaya taşı.

reports.service: updateStatus (transaction + kapatma kuralı: ≥10 karakter + tüm CAPA VERIFIED), assign (otomatik INVESTIGATING), addAction, updateActionStatus, stats.

schema.prisma: CorrectiveAction + Notification + ReportStatus/ActionStatus/NotificationType; migrate.

✓ Gün sonu çıktısı:  Bildirim durum döngüsü ve CAPA kuralları backend'de eksiksiz çalışıyor.

## Gün 13 — Bildirimler & Detay/Liste Ekranları (Frontend)

notifications.service + controller: notifyByPermission, okundu yönetimi, onay çözümleme.

ReportsListPage: tip/durum/birim filtreleriyle kapsamlı liste.

ReportDetailPage: durum değiştirme, atama, CAPA ekleme/güncelleme, kapatma.

NotificationBell + utils/sound: okunmamış rozeti, açılır liste, ses efekti; Layout'a göm.

✓ Gün sonu çıktısı:  Uçtan uca iş akışı: liste → detay → ata → CAPA → kapat; zil sesle uyarıyor.

# Sprint 7 — Nesne Depolama & Güvenli Dosya Erişimi  (Gün 14–15)

MinIO'ya foto/video yükleme ve yetkilendirilmiş, imzalı sunum; video için Range desteği.

## Gün 14 — MinIO Depolama & Yükleme

storage.service.ts: MinIO client, bucket garantisi (onModuleInit), put (anahtar üretimi), stat/stream/partialStream, presignedUrl.

storage.module ile StorageService'i global sağla.

uploads.controller: resim/video filtresi, 100MB limit, MinIO'ya yazma, /api/files/<key> döndürme.

Yükleme ucunu @RequirePermissions(REPORT_CREATE_*) ile koru ve test et.

✓ Gün sonu çıktısı:  Foto/video MinIO private bucket'a yükleniyor; anahtar geri dönüyor.

## Gün 15 — Güvenli Dosya Sunumu (Backend + Frontend)

files.controller: anahtar biçim doğrulama, ekin bir bildirime ait olduğunu eşleme, report-access ile yetki kontrolü, video Range (206), imzalı URL (≤5 dk, loglanmaz).

PhotoUpload.tsx: foto/video seçimi + önizleme; ekleri forma iliştirme (iki formda kullan).

AuthenticatedMedia.tsx: imzalı URL alıp korumalı medyayı gösterme; ReportDetail'a bağla.

✓ Gün sonu çıktısı:  Ekler yalnızca yetkili kullanıcıya sunuluyor; video ileri/geri sarılabiliyor.

M5 — Gözlemlenebilirlik & Cilalama

# Sprint 8 — Denetim, Pano & Cilalama  (Gün 16–17)

Kesintisiz denetim kaydı, özet panosu, çoklu dil, PDF çıktı, profil ve son rötuşlar.

## Gün 16 — Denetim Kaydı (Audit)

schema.prisma: AuditLog (actor SetNull, actorName kalıcı, action/entity/meta/ip); migrate.

audit.service.ts: log (try/catch fail-safe — ana akışı bozmaz) + findAll (filtreli).

audit.controller: AUDIT_VIEW ile korumalı listeleme.

Auth/Users/Roles/Reports controller'larına kritik işlem loglamalarını bağla.

AdminAuditPage: kim-ne-ne zaman kayıtları ekranı.

✓ Gün sonu çıktısı:  Her kritik işlem sessizce loglanıyor; yetkili kullanıcı denetim izini görebiliyor.

## Gün 17 — Pano, PDF, Çoklu Dil & Son Cila

DashboardPage: stats ucundan tip/durum/risk kırılımı + açık faaliyet sayısı.

PrintableReport: html2pdf ile bildirimi PDF'e çevirme (medyayı 2. sayfaya taşıma).

i18n (index/tr/en): tüm arayüz metinlerini TR/EN'e bağlama; dil değiştiriciyi test.

ProfilePage: ad/soyad/telefon + şifre değişikliği.

Mobil/responsive rötuşlar, uçtan uca duman testi (smoke test), demo provası.

✓ Gün sonu çıktısı:  Ürün demo-hazır: pano, PDF, çoklu dil, profil ve denetim tamamlanmış durumda.

Bitiş — Tamamlanma Kontrol Listesi

17. günün sonunda aşağıdakilerin hepsi ✓ ise proje uçtan uca tamamlanmıştır:

Docker ile 3 servis (PostgreSQL, pgAdmin, MinIO) tek komutla ayağa kalkıyor.

Kayıt → onay → rol/birim atama akışı çalışıyor (RBAC).

İş kazası (vücut haritası) ve ramak kala (5×5 risk) bildirimleri oluşturulabiliyor.

Durum döngüsü, atama, CAPA ve kapatma kuralları çalışıyor.

Foto/video güvenli şekilde yükleniyor ve yalnızca yetkiliye sunuluyor.

Denetim kaydı, pano, PDF çıktı ve TR/EN dil desteği hazır.

Uçtan uca duman testi (smoke test) ve demo provası yapıldı.